**"САНАЛЫ ҰРПАҚ".**

**Общие положения**

 "Саналы ұрпақ" - добровольное объединение студентов, созданное в колледже для пропаганды правовых знаний, антикоррупционной культуры.

 Добровольный клуб "Саналы ұрпақ" - колледж является структурной частью системы самоуправления.

 Добровольный клуб колледжа "Саналы ұрпақ" - объединение студентов, работающих под руководством руководителя клуба на основании Положения, утвержденного руководителем колледжа.

 Деятельность добровольного клуба "Саналы ұрпақ" осуществлялась на основе настоящего Положения.

  Внутренние документы, регламентирующие деятельность клуба, разрабатываются руководителем самостоятельно и представляются руководителю колледжа.

**Цели и задачи**

- Антикоррупционная культура;

- Прозрачное и открытое учебное заведение;

- Повышение качества обучения через внедрение антикоррупционных механизмов;

- Антикоррупционное законодательство в сфере образования;

-Информационная поддержка;

- Повышение антикоррупционной грамотности всех субъектов образования;

- Повышение антикоррупционного поведения субъектов образования;

- Превратить студентов и преподавателей в руководителей антикоррупционной политики.

**Принципы деятельности клуба**

- Добровольность;

- Гласность и прозрачность;

- Правовая культура членов клуба;

- Коллективная организация жизни клуба;

- Уважение интересов и  мнения каждого члена клуба;

- Общественная значимость.

**Организация работы клуба**

- Студенты, желающие участвовать в работе клуба, принимаются в члены клуба;

- При устном обращении на собрании Клуба, студенты принимаются в челны клуба;

- Заседания клуба проводятся не реже одного раза в 3 месяца;

**Руководитель клуба**

- Организует деятельность клуба;

- Принимает решение о проведении внеочередного заседания;

- Знакомит с ходом работы клуба на административных совещаниях, общих собраниях учащихся.

**Права и обязанности членов клуба**

Члены клуба имеют равные права:

- самостоятельно входить в клуб и выходить из клуба;

- принимать решения о проведении внеочередного заседания;

- знакомиться с деятельностью клуба на административных совещаниях, конференциях .

**Миссия клуба:** «Саналы ұрпақ» формирование всеобщего неприятия коррупции через систему образования страны.

**Цели:**

1. Увеличение доли населения, не приемлющего проявления коррупции.

2. Деятельность должна полностью соответствовать принципам открытости и прозрачности.

**Задачи**:

1. Повышение антикоррупционной грамотности всех сотрудников и обучающихся колледжа;

2. Культивирование у сотрудников и обучающихся антикоррупционного поведения;

3. Обучающиеся и преподаватели - проводники антикорруцпионной

4. Автоматизация и оптимизация бизнес процессов колледжа;

5. Открытость и прозрачность принятия решений учебным заведением;

6. Открытость и прозрачность формирования и расходования бюджетных средств колледжа;

7. Осуществление помощи обучающимся и сотрудникам колледжа, попавшим в коррупциогенную ситуацию;

8. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам борьбы с коррупцией;

9. Привлечение внимания общественности к негативным последствиям распространения коррупции.

10. Формирование в учебном заведении среды, не приемлющей «продажу оценок»;

11. Обеспечение эффективной «обратной связи» через Сайт колледжа, социальные сети, ящик доверия и др.

**Устав «Саналы ұрпақ»**

**Раздел 1. Миссия и стратегия**

1. *Миссия* Проекта «Саналы ұрпақ» на 2023–2024 годы патриотичная и конкурентоспособная молодежь, нацеленная жить в Казахстане, свободного от коррупции.
2. *Цель Проекта* — искоренение коррупции в системе образования, формирование среды всеобщего неприятия коррупции через систему образования.

**Раздел 2. Анализ текущей ситуаци.**

*Основные достижения*. Благодаря политике Главы государства, Казахстан реализует принципиально новую модель противодействия коррупции. Процесс осуществляется в рамках реализации Стратегии «Казахстан-2050»:

**Раздел 3. Объекты, субъекты Проекта и сроки его реализации**

1. Основные задачи Проекта будут реализованы во всех организациях образования и на всех уровнях образования.
2. Объекты Проекта: детские сады, детские дома, общеобразовательные школы, средние специальные (профессиональные) и высшие учебные заведения, организации дополнительного образования, детские лагеря, исправительные учреждения для несовершеннолетних.
3. Субъекты Проекта: воспитанники детских садов и детских домов, учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных (профессиональных) учебных заведений, студенты высших учебных заведений, магистранты, докторанты (далее — обучающиеся), а также преподаватели всех учебных заведений, родители, научные сотрудники.

 **Раздел 4. Структура управления**

**1. «Антикоррупционная культура»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** **реализации** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка методических рекомендаций и программ по антикоррупционному обучению для каждой целевой категории лиц сферы образования *(обучающиеся, воспитатели, преподаватели, руководители учебных заведений, родители)* | апрель — май 20 25 года | проект методических рекомендаций, программ обучения  | Проектная группа  |
| 2. | Разработка хэндбука для каждой целевой категории лиц всех уровней образования | июнь – июль 2025 года | хэндбук | Проектная группа  |
| 3. | Дополнение программ обучения дисциплинами антикоррупционного образования *(включение дисциплин в программы дошкольного, среднего, среднего специального, высшего, послевузовского образования, повышения квалификации преподавателей, в планы работ с родителями)* | июнь  2025года | программы обучения | Проектная группа  |
| 4. | Корректировка методических рекомендаций и программ по антикоррупционному обучению с учетом результатов их апробации | июнь 20 25 | методические рекомендации | Проектная группа  |
| 5. | Реализация программ антикоррупционного обучения во всех организациях образования страны | 20 24 — 2025 учебный год | проект   | Проектная группа  |

3**. Прозрачные и открытые учебные заведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** **реализации** | **Форма** **завершения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Формирование перечня принимаемых решений организациями образования в разрезе их видов и типов | 3 квартал 2024 года | перечень решений | Проектная группа |
| 2. | Выработка предложений: по обеспечению прозрачности по каждому решению организаций образования;по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов организаций образования | 4 квартал 2024 года | предложения | Проектная группа  |
| 6. | Разработка типового перечня вопросов, обязательного для освещения на отчетных встречах . | 2 квартал 2025года | типовой перечень вопросов | Проектная группа  |

  **3. Академическая честность**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** **реализации** | **Форма** **завершения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка Правил соблюдения академической честности обучающимися и Антикоррупционного обязательства для преподавателей | апрель — июнь 2025 года | правила, обязательство | Проектная группа  |
| 2 | Тиражирование Правил соблюдения академической честности обучающимися во все организации образования страны и Антикоррупционного обязательства для преподавателей | 2025учебный год | отчет  |   Проектная группа  |
| 3 | Изучение опыта организаций образования, имеющих положительные результаты в обеспечении академической честности (benchmarking) | 2 квартал 2025года | предложения | Проектная группа  |
| 4 | Разработка системы оценки деятельности преподавателей для каждой категории организации образования *(школы, колледжи, вузы)* | июнь — август 2025 года | проект Методики оценки деятельности преподавателей | Проектная группа  |
| 5 | Корректировка системы оценки деятельности преподавателей с учетом результатов её апробации | июнь – август 2025 года | Методика оценки деятельности преподавателей | Проектная группа  |
| 8 | Внедрение системы оценки деятельности преподавателей во всех организациях образования страны | 20 24 – 2025 учебный год | проект решения МОН | Проектная группа  |

  4. Антикоррупционное законодательство в сфере образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** **реализации** | **Форма** **завершения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ законодательства в сфере образования на предмет выявления коррупционных рисков:  законов; подзаконных актов |   2 – 3 квартал 20 25года3 – 4 квартал 2025 года | аналитическая справка | Проектная группа  |
| 2 | Выработка предложений по внесению поправок в действующие НПА | 3 – 4 квартал 2025 года | проект   | Проектная группа  |

1. **5. Информационная поддержка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** **реализации** | **Форма** **завершения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование PR-группы из числа журналистов, блогеров, общественных деятелей, активных студентов и учащихся | апрель 2025 года | Отчет   | Проектная группа    |
| 2 | Формирование активных Social Media Marketing (Маркетинг в социальных сетях (англ.) | апрель 2025года | Отчет проектного  офиса | Проектная группа  |
| 3 | Создание собственного сайта, ютуб-канала, интернет-канала, Call-center | апрель 2025года | Отчет проектного  офиса | Проектная группа  |
| 4 | Постоянное обучение PR-группы навыкам правильной подачи информации и другим медиа-технологиям | в течение всего срока работы проектного офиса | Отчет проектного  офиса | Проектная группа |
| 5 | Формирование списка экспертов, представителей общественности, видных деятелей, которые будут создавать в информационном поле положительное мнение о работе проектного офиса | апрель – май 2025 года | Отчет проектного  офиса | Проектная группа  |
| 6 | Постоянный мониторинг в СМИ информации и комментариев о работе проектного офиса | в течение всего срока работы проектного офиса | Отчет проектного  офиса | Проектная группа  |